FleaMarket AX

# 플리마켓 셀러 모집·운영 플랫폼
MVP 업무 프로세스 상세 설계서

Pilot Project : 2026 자운대 축제 플리마켓

문서 목적 서비스 기획서에서 확정한 MVP 범위를 실제 운영 절차로 변환한다. 프로젝트 생성부터 셀러 모집·신청·AI 검토·운영자 승인·부스 관리·안내·운영자료 출력까지의 단계, 책임주체, 상태변화, 예외처리를 정의하며 이후 기능명세서와 화면설계서의 기준으로 사용한다.

핵심 원칙 : Seller는 공통 마스터, Application은 프로젝트별 생성 / AI는 심사 보조 / 최종 의사결정은 운영자

# 1. 프로세스 설계 원칙

| 설계 원칙 | 프로세스 적용 방식 |
| --- | --- |
| 프로젝트 중심 운영 | 모든 모집·심사·부스·안내 업무는 Project 기준으로 분리한다. |
| 셀러 마스터 재사용 | Seller 기본정보는 1회 등록하고 프로젝트 참여마다 Application을 생성한다. |
| AI 보조 + 사람 승인 | AI는 분류·적합도·중복·주의사항을 제안하고 최종 상태는 운영자가 결정한다. |
| 상태 기반 운영 | 신청 → 검토중 → 승인/대기/탈락 → 참가확정/취소 상태를 명확히 기록한다. |
| 예외의 구조화 | 누락정보, 동일일자 중복신청, 전기·화기 요구, 취소·부스변경을 별도 흐름으로 관리한다. |
| 멀티프로젝트 재사용 | 자운대 전용 로직이 아니라 설정값만 바꾸어 다른 행사에 재사용한다. |

## 1.1 사용자와 책임주체

| 주체 | 책임 | 주요 의사결정 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 관리자 | 여러 프로젝트의 공통 운영환경 관리 | 접근권한, 공통정책, 프로젝트 상태 |
| 행사 운영자 | 프로젝트 생성·모집·심사·배치·안내 | 승인/대기/탈락, 최종 부스배치, 발송 승인 |
| 심사/검수자 | AI 결과 확인 및 검수 | 메모, 상태 변경 제안 |
| 셀러 | 프로필 등록·신청·보완·결과 확인 | 신청 제출, 보완, 참가확정/취소 |
| AI Agent | 분류·평가·중복·배치·안내 보조 | 추천/경고/초안 생성 |

## 1.2 MVP 핵심 상태값

| 상태 | 의미 | 다음 가능 상태 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 신청서 작성 중 | SUBMITTED |
| SUBMITTED | 신청 제출 완료 | REVIEWING / NEED_INFO |
| NEED_INFO | 필수정보 보완 필요 | SUBMITTED |
| REVIEWING | AI/운영자 검토 중 | APPROVED / WAITING / REJECTED |
| APPROVED | 선정 | CONFIRMED / CANCELLED |
| WAITING | 대기 | APPROVED / REJECTED / CANCELLED |
| REJECTED | 미선정 | 종료 |
| CONFIRMED | 참가 확정 | CANCELLED / 운영완료 |
| CANCELLED | 셀러/운영자 취소 | 종료 |

# 2. End-to-End 업무 프로세스

전체 흐름 프로젝트 생성 → 모집공고 공개 → 셀러 신청 → 신청정보 검증 → AI 분류/평가/중복검토 → 운영자 승인/대기/탈락 → 참가확정 → 부스 배치 → 안내문 생성·발송 → 운영자료 출력 → 현장 운영·변경 기록

| 단계 | 주요 입력 | 처리 | 산출물/상태 | 책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 프로젝트 준비 | 행사명·기간·장소·정책 | 프로젝트/심사기준 설정 | Project / 모집준비 | 운영자 |
| 1. 모집공개 | 모집기간·팀수·허용품목 | 신청 URL/QR 공개 | 모집중 | 운영자 |
| 2. 셀러 신청 | 기본정보·상품·사진·요구 | Seller 확인/생성 + Application 생성 | SUBMITTED | 셀러/시스템 |
| 3. 사전검증 | 신청서 | 필수항목·중복·일정 확인 | REVIEWING / NEED_INFO | 시스템 |
| 4. AI 검토 | 프로젝트 기준 + 신청정보 | 분류·적합도·유사셀러·위험 분석 | Evaluation | AI |
| 5. 선정 | AI 결과 + 운영정책 | 승인/대기/탈락 결정 | APPROVED/WAITING/REJECTED | 운영자 |
| 6. 참가확정 | 선정 결과 | 참가의사 확인 | CONFIRMED/CANCELLED | 셀러 |
| 7. 부스배치 | 확정 셀러 + 부스조건 | 추천 후 수동 조정 | Booth 배정표 | AI/운영자 |
| 8. 안내 | 상태·부스·준비사항 | 안내문 생성·확인·발송 | Communication | AI/운영자 |
| 9. 운영자료 | 명단·부스·연락처 | 엑셀/PDF 출력 | 현장 운영자료 | 운영자 |

## 2.1 기본 라우팅 규칙

| 조건 | 라우팅 | 운영 의미 |
| --- | --- | --- |
| 필수정보 누락 | NEED_INFO → 보완 → SUBMITTED | 심사 전 데이터 완성 |
| 동일일자 타 프로젝트 중복 | 경고 생성 → 운영자 확인 | 자동 탈락 없이 일정 충돌만 표시 |
| AI 검토 완료 | REVIEWING → 운영자 심사 | AI가 최종상태를 바꾸지 않음 |
| 승인 | APPROVED → 참가확정 요청 | 부스배치 전 참가의사 확인 |
| 대기 | WAITING → 결원 발생 시 APPROVED | 대기자 승격 |
| 탈락 | REJECTED → 종료 | 사유와 안내 이력 보존 |
| 참가취소 | CONFIRMED/APPROVED → CANCELLED | 부스 회수·대기자 승격 검토 |

# 3. 단계별 상세 프로세스

## 3.1 프로젝트 생성·모집 준비

| 구분 | 상세 설계 |
| --- | --- |
| 입력 | 프로젝트명, 행사일, 장소, 모집기간, 모집팀 수, 허용/제한 품목, 참가비, 사업자 여부, 사진 필수 여부, 부스·전기·테이블 조건, 심사기준 |
| 처리 | 운영자가 프로젝트를 생성하고 모집정책·운영조건·심사기준을 저장한다. 프로젝트별 상태와 모집기간은 독립 관리한다. |
| 검증 | 모집 시작일≤종료일, 모집팀 수>0, 행사일/필수 심사기준 입력 확인 |
| 출력 | Project 레코드, project_id, 모집상태 |
| 예외 | 모집 시작 후 핵심정책 변경 시 변경이력 기록과 기존 신청자 재안내 |

## 3.2 셀러 신청·프로필 연결

| 순서 | 셀러 행동 | 시스템 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 모집 링크/QR 접속 | project_id로 대상 프로젝트 식별 | 신청화면 |
| 2 | 연락처/기본정보 입력 | 기존 Seller 검색 | 기존 연결/신규 생성 |
| 3 | 상품·사진·가격대·운영요구 입력 | Application 임시저장 | DRAFT |
| 4 | 동의 후 제출 | 필수항목 검증, 제출시각 기록 | SUBMITTED |
| 5 | 필요시 보완 | 보완항목 수정 | SUBMITTED 재진입 |

## 3.3 사전검증과 누락 보완

| 검사 항목 | 판단 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 필수정보 | 연락처/상품/필수사진 누락 | NEED_INFO + 보완요청 |
| 모집기간 | 마감 후 신규 제출 | 제출 차단 또는 운영자 예외승인 |
| 동일 프로젝트 중복 | 같은 Seller의 중복 Application | 기존 신청 이동/중복경고 |
| 동일일자 타 프로젝트 | 행사일 겹침 | 일정충돌 경고 |
| 제한 품목 | 프로젝트 제한품목 가능성 | AI/운영자 검토용 플래그 |

# 4. AI 검토·운영자 선정 프로세스

AI 적용 원칙 AI 결과는 “추천”과 “주의사항”이며 자동 탈락 사유가 아니다. Evaluation 결과를 운영자에게 보여주고 최종 승인/대기/탈락은 운영자가 수행한다.

| Agent | 입력 | 주요 처리 | 결과 | Human 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Application Agent | 신청정보 | 요약, 누락/특이사항 추출 | 요약, 누락 플래그 | 보완요청 여부 |
| Classification Agent | 상품명·설명·사진설명 | 카테고리 자동 분류 | category, 근거 | 운영자 수정 |
| Evaluation Agent | 심사기준 + 신청정보 | 적합성·차별성·운영안정성 평가 | AI 점수·추천이유·위험사항 | 최종 선정 |
| Duplicate Agent | 동일 프로젝트 신청목록 | 유사 업종/상품·과다비중 탐지 | 유사 셀러·중복 경고 | 다양성 판단 |

## 4.1 운영자 심사 순서

| Step | 운영자 확인 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 신청 요약과 원문 | 정보 충분성 |
| 2 | AI 카테고리·적합도·추천사유 | AI 결과 참고/수정 |
| 3 | 유사 셀러·카테고리 비중 | 다양성 판단 |
| 4 | 전기·화기·차량 등 운영조건 | 현장 수용성 |
| 5 | 최종 상태 선택 | APPROVED / WAITING / REJECTED |
| 6 | 운영 메모 저장 | 안내·재선정·이력 근거 |

## 4.2 대기자 승격

| Trigger | 처리 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 승인 셀러 참가취소 | 동일/보완 카테고리 대기자 조회 | 승격 후보 |
| 추가 부스 확보 | 운영조건 충족 여부 확인 | 승격 가능 후보 |
| 운영자 승격 결정 | WAITING → APPROVED | 참가확정 요청/안내 |

# 5. 참가확정·부스배치·안내 프로세스

## 5.1 참가확정

| 상황 | 프로세스 | 상태변화 |
| --- | --- | --- |
| 선정 안내 | 운영자가 선정 발송 승인 → 셀러 결과 확인 | APPROVED |
| 참가확정 | 셀러가 참가 의사 확정 | APPROVED → CONFIRMED |
| 셀러 취소 | 취소사유 입력 → 운영자 알림 | APPROVED/CONFIRMED → CANCELLED |
| 확정기한 초과 | 운영자에게 미확정 경고 | 취소/연장 결정 |

## 5.2 부스배치

| 입력 | AI/시스템 처리 | 운영자 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부스·전기·테이블 조건 | 셀러 요구와 부스조건 매칭 | 추천 검토/수정 | Booth 배정표 |
| 카테고리/유사상품 | 동종 업종 과밀 경고 | 인접 여부 조정 | 카테고리 분산 |
| 전기·화기·냉장·차량 | 지원가능 후보 제한 | 현장 여건 최종 판단 | 특이사항 포함 배치 |

## 5.3 안내 생성·발송

| Message Type | 자동 포함 정보 | 승인/발송 |
| --- | --- | --- |
| 선정 | 행사명, 선정결과, 참가확정기한 | 운영자 확인 후 발송 |
| 대기 | 대기상태, 추후 연락 기준 | 운영자 확인 후 발송 |
| 탈락 | 결과 및 프로젝트별 안내문구 | 운영자 확인 후 발송 |
| 행사준비 | 부스번호, 입차/설치시간, 준비사항, 연락처 | 최종 배치 후 발송 |
| 변경 | 부스/시간/준비사항 변경내용 | 영향 대상자만 발송 |

## 5.4 운영자료 출력

| 자료 | 필드 예시 | 사용 |
| --- | --- | --- |
| 선정/확정 명단 | 상호, 대표자, 연락처, 카테고리, 상태 | 운영본부 |
| 부스 배치표 | 부스번호, 셀러, 전기, 테이블, 특이사항 | 현장 설치 |
| 연락망 | 부스번호, 담당자, 연락처 | 긴급 대응 |
| 조건별 리스트 | 전기/화기/차량/테이블 요구 | 시설·안전 점검 |

# 6. 멀티프로젝트 운영 및 예외처리

## 6.1 여러 플리마켓 동시 운영

| 관리 단위 | 설계 |
| --- | --- |
| 플랫폼 대시보드 | 프로젝트별 모집/신청/승인/대기/확정 수 비교 |
| 프로젝트 격리 | 심사기준·상태·부스·안내를 프로젝트별 분리 |
| 셀러 공통이력 | 과거 참가횟수, 프로젝트, 품목, 운영 이슈, 노쇼/취소 이력 축적 |
| 일정 충돌 | 같은 날짜 여러 프로젝트 신청 시 운영자 경고 |
| 재모집 | 과거 우수 셀러를 다음 프로젝트 후보로 검색·초대할 수 있는 기반 유지 |

## 6.2 주요 예외 시나리오

| 예외 | 감지 시점 | 시스템 처리 | 운영자 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수정보 누락 | 신청 제출 | NEED_INFO | 보완요청 |
| 중복 신청 | 신청 제출 | 중복 경고 | 기존/신규 확인 |
| 제한품목 가능성 | AI 검토 | 주의 플래그 | 최종 판단 |
| 전기/화기 수용불가 | 부스 배치 | 배치 경고 | 조건 조정/미선정 |
| 승인 후 취소 | 참가확정 | CANCELLED, 부스 회수 | 대기자 승격 검토 |
| 부스 변경 | 행사 준비 | 변경이력 기록 | 대상자 재안내 |
| 안내 발송 실패 | 발송 | 실패상태 기록 | 재발송/수동 연락 |

## 6.3 감사·이력 관리

| 기록 대상 | 최소 기록 |
| --- | --- |
| 신청 | 제출/수정 시각, 제출자, 주요 변경내용 |
| AI 평가 | 프로젝트 기준, 점수/의견, 실행시각 |
| 운영자 결정 | 결정자, 결정시각, 상태, 메모 |
| 부스 | 초기 배치, 변경 전/후, 변경자 |
| 안내 | 메시지 유형, 내용, 대상, 발송시각, 성공/실패 |

# 7. Pilot Process : 2026 자운대 축제 플리마켓

Pilot 포지션 자운대는 플랫폼 공통 프로세스를 검증하는 첫 프로젝트다. 자운대 특수 요구는 프로젝트 설정값 또는 운영정책으로 처리하고 공통 엔진을 별도 분기하지 않는다.

| 단계 | 자운대 적용 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 생성 | 행사일·장소·모집기간·모집팀 수·부스조건·심사기준 입력 | 모집공개 가능한 Project |
| 셀러 모집 | QR/URL 신청 페이지 공개 | 모바일 신청 가능 |
| 신청 수집 | Seller/Application 분리 저장 | 중복 없는 신청목록 |
| AI 검토 | 상품분류·적합성·유사셀러·주의사항 분석 | 운영자 화면에 결과 표시 |
| 운영자 선정 | 승인·대기·탈락 및 메모 | 신청 상태 확정 |
| 참가확정 | 선정 셀러 참가의사 확인 | CONFIRMED 목록 |
| 부스 관리 | 전기·테이블·품목 고려 배치 | 부스번호 확정 |
| 안내 | 선정/대기/탈락/준비안내 생성 | 발송이력 관리 |
| 운영자료 | 명단·부스표·연락망 출력 | 현장 사용 가능 |

## 7.1 Pilot 운영 체크포인트

| 체크포인트 | 측정/확인 내용 |
| --- | --- |
| 신청 누락 | 수작업 대비 누락/오입력 감소 여부 |
| 심사 시간 | 신청 정리 + 검토 + 결정 총 시간 |
| 안내 누락 | 상태별 안내 미발송 건수 |
| 부스 변경 대응 | 관리자 화면에서 즉시 수정 가능한지 |
| 담당자 만족도 | 다음 행사 재사용 의향 |
| 재사용성 | 다음 Project에서 코드 수정 없이 설정만으로 운영 가능한지 |

## 7.2 다음 문서로 넘길 확정사항

| 다음 문서 | 이번 설계서에서 넘기는 기준 |
| --- | --- |
| 기능명세서 | 각 단계별 입력, 상태변화, 버튼/권한, 예외처리 |
| 화면설계서 | 플랫폼 대시보드, 프로젝트 관리자, 신청, 심사, 부스, 안내 화면 |
| DB/데이터 구조 명세 | Seller, Project, Application, Evaluation, Booth, Communication + 이력필드 |
| 바이브코딩 개발명세 | MVP 범위, API/라우팅, AI Agent 역할, 인증/권한, 배포기준 |

다음 단계 이 업무 프로세스 상세 설계서를 기준으로 기능명세서를 작성한다. 기능명세서에서는 화면/기능별 ID, 사용자, 입력값, 처리로직, 상태변화, 권한, 예외처리, AI 적용 여부, 우선순위(MUST/SHOULD)를 정의한다.